## EVM Beispiel
Vorgang | Plan Start | Plan Ende | Plan Kosten (PV) | Ist Ende | Ist Kosten (AC) | Earned Value (EV)
V1 Analyse | 01.06.2026 | 05.06.2026 | 200 | 07.06.2026 | 250 | 200
V2 Design | 06.06.2026 | 10.06.2026 | 300 | 12.06.2026 | 320 | 300
V3 Entwicklung | 11.06.2026 | 20.06.2026 | 500 |  |  | 0
Summe |  |  | 1000 |  | 570 | 500

## Berechnung
Kennzahl | Formel | Ergebnis
Actual Costs (AC) | Summe Ist-Kosten | 570
Earned Value (EV) | Summe Planwerte abgeschlossener Vorgänge | 500
Cost Performance Indicator (CPI) | EV / AC | 0.87719
Geplantes Gesamtbudget | Summe Plan-Kosten | 1000
Prognosekosten | Budget / CPI | 1140

## Erläuterung
Earned Value Management (EVM) – Kurz-Erklärung
PV (Planned Value): geplante Kosten der Arbeit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
EV (Earned Value): geplante Kosten der tatsächlich abgeschlossenen Arbeit.
AC (Actual Cost): tatsächlich angefallene Kosten.
Wichtiger Vergleich: EV vs AC
CPI = EV / AC
CPI = 1 → Projekt im Plan
CPI < 1 → Projekt teurer als geplant
CPI > 1 → Projekt günstiger als geplant
Prognoseformel:
Prognosekosten = Gesamtbudget / CPI